## 本周总结计划
工作周报周期（2017.4.10-4.14）第15周
报告人 | 任务名称 | 任务详情 | 所需时间 | 预计完成时间 | 开始时间 | 实际完成时间 | 存在的问题及改进想法或方案 | 自我总结 | 负责人总结
李时嘉 | 本周总结： | [6 empty] | 对于细节部分的掌握程度还是不够严谨，需要完善
| 702官方开发 | 部署，及配合产品需求开发 | 3天 | 4.13（周四） | 4.10（周一） | 4.11（周二） | 暂无
| 讲历史维护 | 处理部分栏目数据 | 1天 | 4.12（周三） | 4.12（周三） | 4.12（周三） | 暂无
| 文库网采集 | 采集了所有百度文库不需要积分的数据，及VIP数据 | 2天 | 4.13（周四） | 4.13（周四） | 4.14（周五 | 暂无
下周计划：
| 文库网 | 和一剑沟通看看下一个网站采集哪些